BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka merespon tuntutan masyarakat menuju terwujudnya  pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Sragen bertekad untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cara mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh masyarakat melalui sebuah laporan kinerja yang disajikan secara transparan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Kabupaten Sragen Tahun 2015 disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2011 – 2016.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target capaian setiap indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Bupati dengan realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih kinerja tersebut atau celah kinerja   ( performance gap ). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang ( performance improvement ).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Pencapaian

Sasaran LKj.IP 2015

| Urutan | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lebih dari 100 % | Sangat Baik |
| 2 | 75 % - 100 % | Baik |
| 3 | 55 % - 74 % | Cukup |
| 4 | Kurang dari 55 % | Kurang |

Atas dasar perhitungan dan analisis kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen yang dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan tingkat realisasi. Hasil pengukuran kinerja atas capaian sasaran Pemerintah Kabupaten Sragen tahun 2015 tampak sebagai berikut :

- Memecah stagnasi pembangunan dengan mengakselerasi secara cerdas pencapaian kesejahteraan masyarakat di bidang daya beli, kualitas pendidikan dan kesehatan

Misi kesatu di atas mempunyai beberapa tujuan, yaitu antara lain :

  - Terwujudnya Sinergitas Pembangunan;

  - Terwujudnya pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan    infrastruktur;

  - Terwujudnya pengendalian banjir;

  - Terealisasinya pembangunan sarana dan prasarana transportasi;

  - Terealisasinya pembangunan infrastruktur perkotaan;

  - Terwujudnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

Adapun pencapaian kinerja dari misi kesatu pada tahun 2015 di atas dapat dijelaskan sebagaimana penjelasan sasaran-sasaran di bawah ini.

|  | M1.T1 : Terwujudnya Sinergitas Pembangunan |
| --- | --- |

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | (%) Capaian | (%) Capaian Tahun Sebelumnya | (%) Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.1. Optimalisasi rembug warga melalui penunjangan alokasi dana desa/kelurahan | Besaran ADD/Kelurahan | 196 desa | 196 desa | 100 % | 100 % | - |
|  | Prosentase usulan musrenbang yang terakomodasi dalam APBD Kabupaten | 30 % | 25% | 83,33% | 100 % | - |
| 1.1.2. Revitalisasi perencanaan, penganggaran dan pengawasan yang pro rakyat. | Jumlah dokumen penataan ruang | 1 buah | 1 buah | 100 % | 100 % | 100 % |
|  | Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah | 4 buah | 4 buah | 100 % | 116,67 % | 100 % |
|  | Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam | 1 buah | 1 buah | 100 % | 50 % | 100 % |
|  | Jumlah dokumen pengendalian evaluasi monitoring | 7 buah | 7 buah | 100 % | 125 % | 100 % |
|  | Ketersediaan dokumen statistik dasar sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan | 35 buah | 6 buah | 17,14 % | 60 % | 42,85 % |
| 1.1.3.Pengembangan kerjasama daerah perbatasan dan daerah potensial dalam meningkatkan PAD | Jumlah MoU kerjasama antar pemerintah daerah (buah) | 8 buah | 9 buah | 112,5 % | 128,57 % | 90% |
| % Rata-rata Capaian tahun 2015 89.12% |  |  |  |  |  |  |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Optimalisasi rembug warga melalui penunjangan alokasi dana desa/kelurahan

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 1.1.1. dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran tersebut, 1 (satu) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 91,66 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 91,66 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 100 %

- Revitalisasi perencanaan, penganggaran dan pengawasan yang pro rakyat

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 1.1.2. dapat disimpulkan bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran  ada 4 (empat) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan,  sedangkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 83,43 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 83,43 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 83,75 %.

- Pengembangan kerjasama daerah perbatasan dan daerah potensial dalam meningkatkan PAD

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 1.1.3. dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran tercapai  sesuai target yang telah ditetapkan, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 112,5 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 112,5  %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 128,57 %.

|  | M1.T2. Terwujudnya pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur |
| --- | --- |

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | (%) Capaian | (%) Capaian Tahun Sebelumnya | (%) Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2.1.Peningkatan infrastruktur pertanian untuk menunjang pembangunan pertanian lestari berkelanjutan; | Persentase panjang saluran irigasi kondisi baik (%) | 75 % | 71,18% | 94,91% | 104,29 % | 96,05 % |
| 1.2.2.Membuat regulasi dan perencanaan yang mampu menunjang investasi dan peluang usaha yang kondusif; | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh (buah) | 4 Buah | 4 Buah | 100% | 100 % | 78.9% |
|  | Jumlah kasus pelanggaran tata ruang (kasus) | 1 kasus | 0 kasus | 100 % | 100 % | 80% |
|  | Jumlah bangunan ber-IMB (unit) | 4.435 unit | 6.638 unit | 149,67 % | 123 % | 13.54% |
|  | Jumlah dokumen perencanaan kota (buah) | 1 buah | 1 buah | 100 % | 100 % | 100% |
| 1.2.3.Peningkatan infrastruktur pendidikan; | % ruang kelas SD/MI sesuai standar | 66 % | 65,04 % | 98,54 % | 107,14 % | 111,94 % |
|  | % SD/MI memiliki laboratorium IPA dan komputer | 78,88 % | 0 % | 0 % | 0 % | - |
|  | % SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar | 60 % | 59,83 % | 99,72 % | 92,2 % | 75,41 % |
|  | % SMP/MTs memiliki laboratorium IPA dan komputer | 60 % | 60,03 | 100,05 % | 60,61 % | 161,29 % |
|  | % SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar | 95 % | 95 % | 100 % | 100 % | 83,33 % |
|  | % lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah | 100 % | 110 % | 110 % | 110 % | 107,84 % |
|  | % lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi | 25 % | 18,18 % | 72,72 % | 72,72 % | 227.25% |
|  | % tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan | 96,26 % | 100% | 103,88% | 104,65 % | 91,61 % |
|  | % lembaga kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan | 62 % | 56% | 90,32% | 92,76 % | 100,13 % |
|  | Tersedianya data dasar kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperbarui secara terus menerus | 1 buah | 1 buah | 100% | 100 % | 100 % |
| 1.2.4.Peningkatan infrastruktur kesehatan. | Jumlah Rumah Sakit Negeri dan Swasta, Klinik Bersalin | RS Negeri:2 RS Swasta:4 RS/Klinik Bersalin:32 Puskesmas:25, Pustu:61, BP:57 | RS Negeri:2 RS Swasta:4 RS/Klinik Bersalin:32 Puskesmas:25, Pustu:61, BP:57 | 100 % | 100 % | 100% |
| % Rata-rata Capaian tahun 2015 94.98% |  |  |  |  |  |  |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Peningkatan infrastruktur pertanian untuk menunjang pembangunan pertanian lestari berkelanjutan

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 1.2.1 tergambar bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga pencapaian kinerja sasaran ini sebesar 94,91 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 94,91 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 104,29 %.

- Membuat regulasi dan perencanaan yang mampu menunjang investasi dan peluang usaha yang kondusif

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 1.2.2. dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran semua indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran melampaui target yang telah ditetapkan yaitu indikator Jumlah bangunan ber IMB tercapai sebesar 149,67 %. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 112,42 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 112,42 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 105,75 %.

- Peningkatan infrastruktur pendidikan

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 1.2.3. dapat disimpulkan bahwa dari 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran  ada 5 (lima) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan 5 (lima) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan ada 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang capaiannya 0 % dikarenakan SD/MI tidak memiliki laboratorium IPA, hanya memiliki Komputer saja. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 87,23 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 87,23 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 77,50 %.

- Peningkatan infrastruktur kesehatan

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 1.2.4. dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran  tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu tercapai 100 %, dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 100 %, sedangkan Tahun 2014 juga tercapai 100 %.

|  | M1.T3 : Terwujudnya pengendalian banjir |
| --- | --- |

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | (%) Capaian | (%) Capaian Tahun Sebelumnya | (%) Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.1.Revitalisasi saluran drainase perkotaan; | Persentase saluran drainase/gorong-gorong kondisi baik (%) | 53,15 % | 63,71% | 119,86% | 96 % | 88,89 % |
| 1.3.2.Pembudayaan gerakan bersih sungai dan drainase; | Pelayanan pencegahan pencemaran air (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 60 % | 60% |
|  | Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| 1.3.3.Konser vasi lahan pembangunan dan pemeliharaan embung/bendung/cekdam | Persentase embung kondisi baik (%) | 67 % | 80% | 119,40% | 100 % | 102,94 % |
|  | Persentase waduk kondisi baik (%) | 67 % | 100% | 149,25% | 100 % | 117,65 % |
| % Rata-rata Capaian tahun 2015 117.70% |  |  |  |  |  |  |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Revitalisasi saluran drainase perkotaan;

Dari pengukuran indikator kinerja sasaran 1.3.1.tergambar bahwa capaian kinerja dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan sehingga pencapaian kinerja sasaran ini sebesar 119,86 %, dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 119,86 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 96 %.

- Pembudayaan gerakan bersih sungai dan drainase;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 1.3.2. dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran, 2 (dua) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 100 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 100 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 80 %.

- Konservasi lahan pembangunan dan pemeliharaan embung/bendung/cekdam;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 1.3.3. dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran, 2 (dua) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahkan kedua indikator kinerja sasaran tersebut melampaui target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 134,32 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 134,32 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 100 %.

|  | M1.T4 : Terealisasinya pembangunan sarana dan prasarana transportasi |
| --- | --- |

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | (%) Capaian | (%) Capaian Tahun Sebelumnya | (%) Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4.1.Evaluasi dan penataan kembali trayek angkutan kota dan peremajaan angkutan agar lebih manusiawi; | Persentase kendaraan wajib uji yang telah dilakukan uji kendaraan (%) | 93,97 % | 94,32 % | 100,37 % | 64,44 % | 52,07 % |
|  | Persentase kendaraan yang layak jalan (%) | 100 % | 98,09 % | 98,09 % | 54,91 % | 50,52 % |
| 1.4.2.Peningkatan operasional dan pemeliharaan infrastruktur transportasi; | Panjang jalan (km) | 992,2 km | 992,2 km | 100 % | 100 % | 99,9% |
|  | Persentase panjang jalan kondisi baik (%) | 57,62 % | 71,78% | 124,57 % | 91,86 % | 120,02 % |
|  | Persentase panjang jalan permukaan beraspal (%) | 60,30 % | 64,48% | 106,93 % | 99,96 % | 115,60 % |
|  | Persentase jembatan kondisi baik (%) | 91,05 % | 92,53% | 101,63 % | 99,95 % | 98,81 % |
|  | Persentase sarana prasarana LLAJ dalam kondisi baik (%) | 80 % | 81 % | 101,25 % | 108 % | 98,76 % |
|  | Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas (kasus) | 100 kasus | 763 kasus | 13.10 % | 22,83 % | 15,22 % |
|  | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (km) | 0.003 km | 0.004 km | 133,33 % | 0,6 % | 16.666,67 % |
| 1.4.3.Optimalisasi dan revitalisasi terminal | Jumlah Terminal kondisi baik | 1 | 3 | 300 % | 300 % | - |
| % Rata-rata Capaian tahun 2015 117.92% |  |  |  |  |  |  |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Evaluasi dan penataan kembali trayek angkutan kota dan peremajaan angkutan agar lebih manusiawi;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 1.4.1. dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran, 1 (satu) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 99,23 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 99,23 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 59,67 %.

- Peningkatan operasional dan pemeliharaan infrastruktur transportasi;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 1.4.2. dapat disimpulkan bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran, 6 (enam) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 5 (lima) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 97,26 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 97,26 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 74,74 %.

- Optimalisasi dan revitalisasi terminal;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 1.4.3. dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 300 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 300 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 300 %.

|  | M1.T5 : Terealisasinya pembangunan infrastruktur perkotaan |
| --- | --- |

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | (%) Capaian | (%) Capaian Tahun Sebelumnya | (%) Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5.1.Pemantapan Sragen yang aman, sehat, rapi dan indah | Persentase sampah yang terangkut (%) | 97,29 % | 86 % | 89 % | 87,4 % | 87,27 % |
|  | Kawasan suaka alam (ha) | 103.98 ha | 103,9 ha | 99,92 % | 100 % | 99,99 % |
|  | Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 55,55 % |
|  | Persentase luas RTH (taman dan makam) terhadap luas wilayah (%) | 3,67 % | 3,76 | 103 % | 33 % | 26,31 % |
|  | Jumlah kasus tindak kriminalitas (kasus) | 80 Kasus | 357 | 22,41 % | 33,05 % | 23,81 % |
| 1.5.2.Reklame tertib dan indah; | Ijin pemasangan reklame | 1.825 ijin | 1.724 ijin | 94,46 % | 610 % | - |
|  | Jumlah PAD dari reklame | Rp 207.200.000 | Rp 205.737.341 | 99,29% | 79,64 % | - |
| 1.5.3.Pengembangan manajemen pengelolaan sampah ramah lingkungan berbasis teknologi; | Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 70,59 % | 60% |
| 1.5.4.Air bersih bagi semua warga. | Persentase rumahtangga (KK) yang menggunakan air bersih (%) | 57,30 % | 63,58% | 110,95 % | 98,57 % | 95,50 % |
| % Rata-rata Capaian tahun 2015 91% |  |  |  |  |  |  |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Pemantapan Sragen yang aman, sehat, rapi dan indah;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 1.5.1. dapat disimpulkan bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran, 2 (dua) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 82,87 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 82,87 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 75,03 %.

Pada indikator kinerja sasaran persentase sampah yang terangkut tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan (hanya tercapai 89 %) dikarenakan fasilitas maupun sarana prasarana pengelolaan sampah masih belum sebanding dengan tingkat pertumbuhan sampah yang meningkat tiap tahunnya. Indikator kinerja sasaran pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan (hanya tercapai 40 %) dikarenakan keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Sedangkan Indikator kinerja sasaran persentase luas RTH (taman dan makam) terhadap luas wilayah tercapai melampaui target yang telah ditetapkan (tercapai 103 %) dikarenakan luasan taman tidak mengalami penambahan dan setiap tahun mendapatkan anggaran secara berkelanjutan.

- Reklame tertib dan indah;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 1.5.2. dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran, 2 (dua) indikator kinerja sasaran tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 96,87 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 96,87 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 344,82 %.

Pada indikator kinerja sasaran ijin pemasangan reklame bahwa indikator kinerja sasaran tersebut tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan (hanya tercapai 94,46 %) disebabkan sebagian pemasangan reklame ditangani oleh kecamatan sebagai salah satu implementasi pendelegasian kewenangan, terjadi penurunan pemasangan reklame, beberapa konten iklan (mis, rokok) dibatasi, sedangkan iklan/reklame rokok memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pemasangan reklame/iklan.

Pada indikator kinerja sasaran jumlah PAD dari reklame bahwa indikator kinerja sasaran tersebut tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan (tercapai 99,29 %) disebabkan karena hilangnya retribusi tower dan retribusi portal.

- Pengembangan manajemen pengelolaan sampah ramah lingkungan berbasis teknologi;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 1.5.3. dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, pencapaian target kinerja mencapai 100 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 100 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 70,59 %.

- Air bersih bagi semua warga.;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 1.5.4. dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja 110,95 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 110,95 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 98,57 %.

|  | M1.T6 : Terwujudnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh |
| --- | --- |

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | (%) Capaian | (%) Capaian Tahun Sebelumnya | (%) Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6.1.Perbaikan lingkungan kawasan padat penduduk; | Jumlah desa/kelurahan yang telah terjangkau program PNPM Mandiri (desa/kel) | 45 Desa/Kel. | 196 Desa/Kel. | 435,55% | 8,34 % | 33.33% |
|  | Luas wilayah perkotaan (ribu ha) | 3.000 ha | 2.642 ha | 88,07 % | 196,93 % | 196.93% |
| 1.6.2.Perlindungan kawasan konservasi; | Persentase hutan dan lahan kritis terehabilitasi (%) | 25 % | 40,31% | 161,24% | 96,18 % | 84.68% |
|  | Persentase kerusakan kawasan hutan (%) | 40,20 % | 0 % | 100 % | 100 % | - |
|  | Jumlah kasus kejahatan bidang kehutanan (pencurian kayu, pembalakan liar, dsb) | 51 Kasus | 0 Kasus | 100 % | 0 % | 0 |
|  | Persentase lokasi penambangan yang masih dalam kondisi baik | 98 % | 98% | 100 % | 45 % | 45,45 % |
|  | Jumlah Penambangan Tanpa Ijin (PETI) | 12 | 3 | 25 % | 5,71 % | 28,57 % |
|  | Luas wilayah kebanjiran (ribu ha) | 50.000 ha | 1.933,25 ha | 2.586,32 % | 0 % | 0 |
|  | Luas wilayah kekeringan (ribu ha) | 50.000 ha | 7 ha | 714,28 % | 100 % | 95.92% |
| 1.6.3.Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru | Jumlah kunjungan wisata (orang) | 6.200 orang | 387.110 orang | 6.243,71% | 122,05 % | - |
|  | Jumlah pengeluaran belanja wisatawan: | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 % |  | - |
|  | Jumlah kelompok sadar wisata (orang) | 3 | 3 | 100 % | 333,33 % | 333.33% |
|  | Luas wilayah produktif (ribu ha) | 40,83 | 40,121 | 98,26 % | 98,80 % | 98.80% |
|  | Luas wilayah industri (ribu ha) | 3.000 ha | 1.600 ha | 53,33 % | 48,50 % | 48.50% |
| % Rata-rata Capaian tahun 2015 778.98% |  |  |  |  |  |  |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Perbaikan lingkungan kawasan padat penduduk;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 1.6.1. dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran, 1 (satu) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 261,81 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 261,81 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 102,63 %.

- Perlindungan kawasan konservasi;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 1.6.2. dapat disimpulkan bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran, 6 (enam) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 540,98 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 540,98 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 49,55 %.

- Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 1.6.3. dapat disimpulkan bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran, 3 (tiga) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 1.319,06 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 1.319,06 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 150,67 %.

- Mewujudkan Sragen ASRI bebas korupsi sebagai perwujudan reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh atas kebekuan birokrasi menuju aparatur yang bersih berorientasi kepada pelayanan publik serta penggunaan anggaran yang pro rakyat.

Misi kedua di atas mempunyai beberapa tujuan, yaitu antara lain :

  - Terwujudnya percepatan reformasi pemerintahan terutama dalam mengembangankan ekonomi lokal;

  - Mewujudkan peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah;

  - Mewujudkan percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun pencapaian kinerja dari misi kedua pada tahun 2013 di atas dapat dijelaskan sebagaimana penjelasan sasaran-sasaran di bawah ini.

|  | M2.T1 : Terwujudnya percepatan reformasi pemerintahan terutama dalam mengembangkan ekonomi lokal |
| --- | --- |

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | (%) Capaian | (%) Capaian Tahun Sebelumnya | (%) Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1.1.Akte kelahiran, KTP dan KK gratis. | Persentase kepemilikan akta kelahiran (%) | 80,22 % | 72,98 % | 90,97 % | 100,64 % |  |
|  | Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%) | 100 % | 91,82 | 91,82 % | 88,34 % |  |
|  | Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga di Kabupaten Sragen (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 89,46 % |  |
| 2.1.2.Penyempurnaan One Stop Service melalui penyederhanaan perijinan. | Rata-rata waktu penyelesaian 1 jenis perijinan | 3 hari | 3 hari | 100 % | 125 % | 200% |
| 2.1.3.Standarisasi pelayanan berdasarkan SPM dan ISO di seluruh SKPD. | Persentase arsip yang terolah dengan baik (%) | 80 % | 80 % | 100 % | 40 % | 22.5% |
|  | Persentase SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku (%) | 70 % | 70 % | 100 % | 24,44 % | 13.75% |
|  | Persentase arsip (tekstual dan non tekstual) yang tersimpan dengan baik | 80 % | 60 % | 75 % | 40 % | 21.43% |
| 2.1.4.Penataan kelembagaan/ organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif. | Persentase keberhasilan peningkatan kapasitas aparatur terhadap peningkatan kinerja PNS (%) | 90 % | 75 % | 83,33 % | 100 % | 147% |
|  | Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan kepala daerah (%): | 100 % 34 kali | 100 % 34 kali | 100 % | 100 % | 50.25% |
|  | Status Audit Keuangan Daerah | WTP | Dalam Proses | 0 | 100 % | - |
|  | Jumlah Perda yang ditetapkan (buah) | 22 Perda | 10 Perda | 45,45 % | 133,33 % | 133.33% |
|  | Penyelenggaraan rapat FPD tiap bulan | 1 kali | 1 kali | 100 % | 100 % | - |
|  | Perjalanan dinas | 50 kali | 50 kali | 100 % | 129,98 % | - |
|  | Waktu penyelesaian buku APBD murni (bulan) | 6 bulan | 6 bulan | 100 % | 175 % | 40% |
| 2.1.5.Pengembangan pola karier PNS yang transparan berlandaskan kompetensi dengan memperhatikan DUK dan PDLT | Persentase tenaga pemeriksa yang professional (%) | 100 % | 86,20 % | 86,20 % | 113,40 % | 85.61% |
|  | Persentase PNS yang menduduki jabatan eselon sesuai dengan persyaratan eselonnya | 100 % | 34 % | 34 % | 100 % | 100 % |
|  | Persentase PNS yang tidak/belum memenuhi persyaratan eselonnya | 16 orang | 16 orang | 100 % | 100 % | 92,12 % |
| % Rata-rata Capaian tahun 2015 82.75% |  |  |  |  |  |  |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Akte kelahiran, KTP dan KK gratis

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 2.1.1. dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, 1 (satu) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 94,26 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 94,26 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 92,81 %.

- Penyempurnaan One Stop Service melalui penyederhanaan perijinan

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 2.1.2. dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan capaian target kinerja  100 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 100 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 125 %.

- Standarisasi pelayanan berdasarkan SPM dan ISO di seluruh SKPD

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 2.1.3. dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, 2 (dua) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 91,67 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 91,67 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 34,81 %.

- Penataan kelembagaan/ organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 2.1.4. dapat disimpulkan bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran, 4 (empat) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, sementara1 (satu) indikator kinerja lainnya belum dapat diketahui persentase capaiannya karena masih dalam proses pemeriksaan BPK RI yaitu indikator Status Audit Keuangan Daerah. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 88,13 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 88,13 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 119,76 %.

Pada indikator kinerja sasaran jumlah perda yang ditetapkan tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan (tercapai 45,45%) dikarenakan Raperda yang terkait dengan SOTK masih menunggu PP sehingga belum bisa dibahas, Raperda RDTR menunggu peta citra satelit yang terbaru, sedangkan Raperda yang lainnya pembahasannya oleh Dewan ditunda tahun 2016.

- Pengembangan pola karier PNS yang transparan berlandaskan kompetensi dengan memperhatikan DUK dan PDLT

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 2.1.5. dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran tersebut tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 73,4 % dengan kategori capaian Cukup.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 73,4 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 104,47 %.

Pada indikator kinerja sasaran persentase PNS yang menduduki jabatan eselon sesuai dengan persyaratan eselonnya tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan (hanya tercapai 34 %) disebabkan ada keterkaitan dengan peraturan pilkada 2015 yaitu berdasarkan UU No.8 Tahun 2015 pasal 71 ayat 2 bahwa petahana dilarang melakukan pergantian Pejabat 6(enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir dan berdasarakan peraturan KPU No.9 Th 2015 pasal 88 ayat 1 huruf e bahwa pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota apabila melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon, bagi calon yang berstatus sebagai petahana.

|  | M2.T2. : Mewujudkan peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah |
| --- | --- |

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | (%) Capaian | (%) Capaian Tahun Sebelumnya | (%) Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2.1.Penyelamatan dan optimalisasi aset pemerintah daerah yang terbengkalai. | Jumlah nilai aset pemkab. | Rp 2.841.899.495.567,47 | Rp 2.841.899.495.576,47 | 100% | 120,40% | 100% |
|  | Persentase jumlah skpd yang baik pengelolaan asetnya | 100 % | 95% | 95% | 127,27 % | 100% |
|  | Penerimaan PAD dari aset-aset yang dikelola pemkab | Rp 1.895.256.000 | Rp 2.065.272.019 | 108,97% | 379,72 % | 100% |
| 2.2.2.Penyehatan dan pengembangan dan optimalisasi BUMD dengan prinsip good corporate government. | Jumlah BUMD yang berkembang | 8 | 7 | 87,5 % | 80 % | 80 % |
|  | Persentase BUMD yang sehat | 100 % (8 unit) | 75 % (6 unit) | 75 % | 80 % | 80 % |
| % Rata-rata Capaian tahun 2015 93.29% |  |  |  |  |  |  |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Penyelamatan dan optimalisasi aset pemerintah daerah yang terbengkalai.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 2.2.1. dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, 2 (dua) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan,  bahkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan 1(satu) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 101,32 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 101,32 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 209,13 %.

- Penyehatan dan pengembangan dan optimalisasi BUMD dengan prinsip good corporate government.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 2.2.2. dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran, semua indikator kinerja sasaran tersebut tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 81,25 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 81,25  %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 80  %.

Pada indikator kinerja sasaran jumlah BUMD yang berkembang tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan (hanya tercapai 76 %) dan indikator kinerja sasaran persentase BUMD yang sehat tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan (hanya tercapai 75 %) dikarenakan perusda dalam tahap audit dan proses penegak hukum.

|  | M2.T3 : Mewujudkan percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme |
| --- | --- |

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | (%) Capaian | (%) Capaian Tahun Sebelumnya | (%) Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3.1. Implementasi pakta integritas bagi pejabat pemerintahan; | Persentase pejabat yang terindikasi korupsi | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2.3.2.Meniadakan pungutan liar dalam urusan perijinan dan pelayanan; | Jumlah jenis pelayanan secara online (jenis) | 8 jenis | 8 jenis | 100 % | 133 % | 66.67% |
| 2.3.3.Revitalisasi pusat informasi dan pelayanan kepada masyarakat; | Ketersediaan SOP pelayanan publik | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - |
|  | Jumlah tempat perekaman data kependudukan kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK (kecamatan) | 20 Kec. | 20 Kec. | 100 % | 100 % | 125% |
|  | Jumlah SKPD yang telah memiliki jaringan internet | 51 SKPD | 65 SKPD | 127,45 % | 240 % | 214,28 % |
|  | Jumlah website/blog resmi SKPD yang aktif | 29 website | 28 website | 96,55 % | 40 % | 34,48 % |
| 2.3.4.Rekruitmen CPNS yang bersih dan transparan; | Ada/tidaknya kasus kolusi dalam penerimaan CPNS (kecil/sedang/besar) | Tidak | Tidak | 100 % | 100% | 100% |
|  | Ada/tidaknya pengumuman resmi pendaftaran CPNS untuk umum | Ada | Tidak | 0 % | 100 % | 100 % |
|  | Ada/tidaknya penguman hasil seleksi CPNS untuk umum | Ada | Tidak | 0 % | 100 % | 100 % |
| 2.3.5.Meningkatkan kesejahteraan dan ketenangan kerja PNS dan perangkat desa. | Jumlah kelembagaan masyarakat/organisasi masyarakat pedesaan yang dibina (unit) | 76 unit | 76 unit | 100% | 378,95 % | 360% |
|  | Persentase jumlah PNS yang memiliki permasalahan ekonomi dan sosial | 20 SK | 19 SK | 95 % | 100 % | 76 % |
|  | Ada tidaknya tunjangan kesejahteraan PNS | Ada | Ada | 100% |  |  |
|  | Ada tidaknya tunjangan perangkat desa | Ada | Ada | 100 % |  |  |
| % Rata-rata Capaian tahun 2015 86.07% |  |  |  |  |  |  |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Implementasi pakta integritas bagi pejabat pemerintahan

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 2.3.1. dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran, indikator kinerja sasaran tersebut tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian target kinerja yaitu 100 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 100 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 100 %.

- Meniadakan pungutan liar dalam urusan perijinan dan pelayanan;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 2.3.2. dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran, bahwa indikator kinerja sasaran tersebut tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan,  dengan pencapaian target kinerja  100 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 100 %, sedangkan Tahun 2014 juga tercapai 100 %.

- Revitalisasi pusat informasi dan pelayanan kepada masyarakat;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 2.3.3. dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran, 3 (tiga) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu indikator Jumlah SKPD yang telah memiliki jaringan internet tercapai 127,45 %. Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 106 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 106 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 120 %.

Pada indikator kinerja sasaran jumlah SKPD yang telah memiliki jaringan internet bahwa indikator kinerja sasaran tersebut tercapai melampaui target yang telah ditetapkan (tercapai 127 %) hal ini disebabkan karena jaringan internet di Pemerintah Kabupaten Sragen telah mencakup semua SKPD bahkan sudah sampai ke semua desa/kelurahan sehingga capaian kinerjanya melebihi target RPJMD, sedangkan pada indikator kinerja sasaran jumlah website/blog resmi SKPD yang aktif bahwa indikator kinerja sasaran tersebut tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan (tercapai 96,55 %) disebabkan karena kurangnya SDM pengelola website di SKPD sehingga banyak website/blog yang tidak aktif/tidak dilakukan update.

- Rekruitmen CPNS yang bersih dan transparan;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 2.3.4. dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, 1(satu) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan 2(dua) indikator kinerja sasaran tersebut tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 33,33 % dengan kategori capaian Kurang.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 33,33 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 120 %.

Pada indikator kinerja sasaran ada/tidaknya pengumuman resmi pendaftaran CPNS untuk umum dan indikator kinerja sasaran ada/tidaknya pengumuman hasil seleksi CPNS untuk umum bahwa kedua indikator kinerja sasaran tersebut tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan (hanya tercapai 0 %) disebabkan adanya moratorium pengadaan CPNS Tahun 2015 berdasarkan surat dari Menpan RB Nomor : B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang penundaan penambahan pegawai ASN Tahun 2015  sehingga tidak ada pendaftaran dan penerimaan CPNS untuk umum pada Tahun 2015.

- Meningkatkan kesejahteraan dan ketenangan kerja PNS dan perangkat desa.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 2.3.5. dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran, 3 (tiga) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 98,75 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 98,75 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 164,74 %.

Pada indikator kinerja sasaran Persentase jumlah PNS yang memiliki permasalahan ekonomi dan sosial tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan (hanya tercapai 95 %) dikarenakan pada tahun 2015 hanya menyelesaikan 19 kasus keluarga PNS dari target 20 kasus.

- Memberikan kesempatan dan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut  berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan pengendalian pembangunan serta menikmati hasil-hasil pembangunan

Misi ketiga di atas mempunyai beberapa tujuan, yaitu antara lain :

  - Mewujudkan gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

  - Memacu kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya menjaga rasa memiliki dan memelihara hasil-hasil pembangunan;

  - Memacu kegiatan kepemudaan dan kegiatan olah raga.

Adapun pencapaian kinerja dari misi ketiga pada tahun 2013 di atas dapat dijelaskan sebagaimana penjelasan sasaran-sasaran di bawah ini.

|  | M3.T1 : Mewujudkan gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan |
| --- | --- |

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | % Capaian tahun sebelumnya | % Terhadap akhir RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.1.Pembangunan rumah singgah terpadu berbasis komunitas; | Persentase wahana kesejahteraan sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%) | 60 % | 60 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3.1.2.Peduli terhadap diffable. dan individu berkebutuhan khusus | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%) | 100 % | 93 % | 93 % | 91 % | 100 % |
|  | Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Ekonomi Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya (%) | 230 % | 260 % | 113 % | 100 % | 40 % |
|  | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%) | 80 % | 100 % | 125 % | 100 % | 90,91 % |
|  | Persentase penyandang cacat mental fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial (%) | 15 % | 9 % | 60 % | 100 % | 50% |
| 3.1.3.Peningkatan kerja sama antar sektor pembangunan | Persentase rumah yang menggunakan listrik (%) | 100 % | 86,66% | 86,66% | 104,69 % | 118.28% |
|  | Jumlah MoU antar daerah kerjasama transmigrasi (propinsi) | 40 buah | 2 buah | 5 % | 33.33 % | 83.32% |
| 3.1.4.Santunan duka cita bagi masyarakat miskin. | Jumlah KK yang telah dibantu | 2.500 orang | 1.600 orang | 64 % | 67.28% | 100 % |
| % Rata-rata Capaian tahun 2015 80.83% |  |  |  |  |  |  |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Pembangunan rumah singgah terpadu berbasis komunitas;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 3.1.1. dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian target kinerja 100 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 100 %, sedangkan Tahun 2014 juga tercapai 100 %.

- Peduli terhadap diffable. dan individu berkebutuhan khusus

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 3.1.2. dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran, 2 (dua) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan kedua indikator kinerja sasaran tersebut tercapai melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 97,75 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 97,75 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 75 %.

- Peningkatan kerja sama antar sektor pembangunan

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 3.1.3. dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran, 2 (dua) indikator kinerja sasaran tersebut tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 45,83 % dengan kategori capaian Kurang.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 45,83 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 69,01 %.

- Santunan duka cita bagi masyarakat miskin

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 3.1.4. dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian target kinerja mencapai 64 % dengan kategori capaian Cukup.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 64 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 67,28 %.

|  | M3.T2. : Memacu kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya menjaga rasa memiliki dan memelihara hasil-hasil pembangunan |
| --- | --- |

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | (%) Capaian Kinerja | % Capaian tahun sebelumnya | % Terhadap akhir RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2.1.Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan | Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu (%) | 98 % | 73 % | 74,49 % | 73% | 73.73% |
| 3.2.2.Meningkatkan komunikasi secara terbuka kepada masyarakat untuk menampung saran dan kritik dalam rangka perbaikan pembangunan daerah. | Rata-rata persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (stimulant) (%) | 50% | 50 % | 100% | 0% | - |
| 3.2.3.Meningkatkan kerja sama dengan Pers, Organisasi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pembangunan daerah. | Jumlah forum-forum partispasi ormas dalam pembangunan daerah | 5 forum | 3 forum | 60 % | 20% | - |
|  | Jumlah kegiatan siaran pembangunan rata-rata per tahun di media massa | 21 kali koran 12 kali TV | 40 kali koran 27 kali TV | 207,74% | 100% | - |
| 3.2.4.Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder, LSM dan tokoh-tokoh masyarakat dalam meningkatkan swadaya masyarakat. | Jumlah lokasi desa yang mendapatkan PNPM Mandiri pedesaan | 196 desa | 192 desa | 97,96 % | 100% | - |
|  | Jumlah lokasi desa yang mendapatkan PNPM Mandiri perkotaan | 12 desa/kel. | 16 desa/kel. | 133,33 % | 100% | - |
| % Rata-rata Capaian tahun 2015 112.25% |  |  |  |  |  |  |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 3.2.1. dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, pencapaian target kinerja  74,49 % dengan kategori capaian Cukup.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 74,49 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 73 %.

- Meningkatkan komunikasi secara terbuka kepada masyarakat untuk menampung saran dan kritik dalam rangka perbaikan pembangunan daerah.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 3.2.2. dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, pencapaian target kinerja  100 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 100 %, sedangkan Tahun 2013 tercapai 0 %.

- Meningkatkan kerjasama dengan pers, organisasi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pembangunan daerah

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 3.2.3. dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran, 1 (satu) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan indikator kinerja sasaran tersebut tercapai melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja tercapai 133,87 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 133,87 %, sedangkan Tahun 2013 tercapai 60 %.

- Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder, LSM dan tokoh-tokoh masyarakat dalam meningkatkan swadaya masyarakat.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 3.2.4. dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran, 1 (satu) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja tercapai 115,64 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 115,64 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 1  %.

|  | M3.T3 : Memacu kegiatan kepemudaan dan kegiatan olah raga |
| --- | --- |

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | (%) Capaian Kinerja | % Capaian Tahun sebelumnya | % Terhadap akhir RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3.1.Penyediaan pusat kegiatan dan pengembangan bakat dan minat kawula muda. | Persentase organisasi kepemudaan yang telah dibina (%) | 70 % | 80 % | 114,28 % | 166.67% | 26.67% |
|  | Jumlah pengiriman pementasan seni daerah di luar daerah (kali) | 6 kali | 9 kali | 150 % | 83.33% | 71.43% |
|  | Jumlah kelompok seni daerah (kelompok) | 60 kelompok | 60 kelompok | 100 % | 206.67% | 152.46% |
| 3.3.2.Fasilitasi pemuda, pelajar, mahasiswa dan warga masyarakat berprestasi. | Jumlah pemuda berprestasi (orang) | 7 orang | 7 orang | 100 % | 100% | 57.14% |
| 3.3.3.Pengembangan Sport Centre | Jumlah sport center di Kabupaten Sragen | 1 | 1 | 100 % | 100% |  |
| 3.3.4.Pembinaan Prestasi atlit Jangka panjang | Jumlah atlet yang memperoleh medali pada PORDA Jawa Tengah (orang) | 10 orang | - | 0 % | 100% | 210% |
| 3.3.5.Pembinaan olah raga yang profesional. | Jumlah olahragawan propesional | 41 | 41 | 100 % | 100% | - |
|  | Jumlah prestasi yang diraih olahragawan propesional | 1 emas, 9 perak, 12 perunggu | 24 emas, 8 perak, 8 perunggu | 859,72 % | 100% | - |
| % Rata-rata Capaian tahun 2015 190.5% |  |  |  |  |  |  |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Penyediaan pusat kegiatan dan pengembangan bakat dan minat kawula muda.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 3.3.1. dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, 3 (tiga) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai melampaui target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 121,43 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 121,43 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 152,22 %.

- Fasilitasi pemuda, pelajar, mahasiswa dan warga masyarakat berprestasi.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 3.3.2. dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan,dengan  pencapaian target kinerja mencapai 100 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 100 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 100 %.

- Pengembangan Sport Centre.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 3.3.3. dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan,dengan  pencapaian target kinerja mencapai 100 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 100 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 100 %.

- Pembinaan Prestasi atlit Jangka panjang

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 3.3.4. dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dikarenakan pada tahun 2015 tidak ada PORDA Jateng, dengan demikian  pencapaian target kinerja mencapai 0 % dengan kategori capaian Kurang.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 0 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 100 %.

- Pembinaan olah raga yang profesional.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 3.3.5. dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran tersebut, semuanya tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai melampaui target yang telah ditetapkan.  Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 479,86 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 479,86 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 100 %.

- Mewujudkan kualitas SDM yang profesional, berbudaya dan beraklak mulia, berkeadilan serta berwawasan gender

Misi keempat di atas mempunyai beberapa tujuan, yaitu antara lain :

  - Mewujudkan pengurangan pengangguran dan perlindungan tenaga kerja;

  - Program aksi pendidikan murah dan bermutu;

  - Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat;

  - Meningkatkankinerja bidang kesehatan yang murah dan berkualitas;

  - Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Adapun pencapaian kinerja dari misi keempat pada tahun 2013 di atas dapat dijelaskan sebagaimana penjelasan sasaran-sasaran di bawah ini.

|  | M4.T1 : Mewujudkan pengurangan pengangguran dan perlindungan tenaga kerja |
| --- | --- |

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Capaian Tahun Sebelumnya (%) | % Terhadap akhir RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1.1.Revitalisasi Balai Latihan Kerja berbasis kompetensi dengan penerapan Competency Based Training; | Persentase peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%) | 60% | 75 % | 125% | 106% | 85.48% |
| 4.1.2.Meningkatkan kesempatan kerja baik lokal, antar daerah maupun antar negara; | Rasio Penduduk (Angkatan Kerja) yang Bekerja (%) | 85% | 94 % | 110,59 % | 125.28% | 110.54% |
|  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 60% | 71 % | 118,33 % | 98.39% | 122.98% |
|  | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 8% | 6,3 % | 126,98 % | 105.26% | 140.35% |
|  | Persentase penempatan tenaga kerja dibandingkan penawaran tenaga kerja (%) | 50% | 68 % | 136 % | 86,70% | 96.33% |
|  | Rasio UMK terhadap KHL (%) | 99,60% | 87,85 | 88,20 % | 99,10% | 99,30% |
| 4.1.3.Mengupayakan ketenangan bekerja dan berusaha; | Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan (%) | 100% | 100 % | 100 % | 105,26% | 100% |
|  | Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) (%) | 35% | 71 % | 202,86 % | 108,11% | 225,22% |
|  | Jumlah kasus demonstrasi dalam 1 tahun | 1 kasus | 5 kasus | 20 % | 16% | - |
| 4.1.4.Menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat. | Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (unit) | 1.250 unit | 800 unit | 64 % | 100% | 119,81% |
|  | Persentase UMKM yang telah berbadan hukum (memiliki ijin usaha) | 30% | 467 | 100 % | 66,67% | 62,5% |
|  | Persentase usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank | 22,92% | 1.543 | 100 % | 104,71% | 85,11% |
| % Rata-rata Capaian tahun 2015 107.65% |  |  |  |  |  |  |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Revitalisasi Balai Latihan Kerja berbasis kompetensi dengan penerapan Competency Based Training;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 4.1.1. dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian target kinerja mencapai 125 %, dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 125 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 106 %.

- Meningkatkan kesempatan kerja baik lokal, antar daerah maupun antar negara;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 4.1.2. dapat disimpulkan bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran, 4 (empat) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan keempat indikator kinerja sasaran tersebut tercapai melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 116,02 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 116,02 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 102,95 %.

- Mengupayakan ketenangan bekerja dan berusaha;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 4.1.3. dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, 2 (dua) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 107,62 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 107,62 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 76,46 %.

- Menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 4.1.4. dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, 2 (dua) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata pencapaian target kinerja mencapai 88 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 88 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 73,11 %.

|  | M4.T2. : Program aksi pendidikan murah dan bermutu |
| --- | --- |

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Capaian Tahun Sebelumnya (%) | % Terhadap akhir RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.2.1.Pemantapan sekolah gratis 9 tahun bagi masyarakat miskin; | % anak usia 4-6 tahun mengikuti program PAUD dan TK/RA | 70% | 67,03 % | 95,75 % | 95,29% | 114,08% |
| 4.2.2.Wajib Belajar 12 tahun; | % TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain | 80,22% | 78,70 % | 98,10 % | 95,55% | 105,44% |
|  | % TK/RA menerapkan manajemen sekolah berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri | 73% | 73% | 100% | 95,38% | 83,78% |
| 4.2.3.Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik serta tenaga pendidikan; | % tutor program paket A, B dan C memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan | 50 % | 50 % | 100% | 93,87% | - |
|  | % guru SLB memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan | 68% | 65 % | 95,58% | 93,33% | 101,45% |
|  | % SLB memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran | 7% | 6 % | 85,71 % | 50% | 37,5% |
|  | % guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional | 80 % | 82,9 % | 102,6 % | 84,61% | 458,33% |
|  | % guru SD yang sertifikasi | 25% | 48 % | 192 % | 121,69% | 316,4% |
|  | % guru SD/MI layak mengajar | 72% | 70 % | 97,22 % | 99,37% | 108,90% |
|  | % guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan | 93% | 92,4 % | 99,35 % | 99,49% | 98,96% |
|  | % guru SMP/MTs yang bersertifikasi | 28% | 30 % | 107,14 % | 115,40% | 318,34% |
|  | % guru SMA/SMK/MA yang bersertifikasi | 100% | 99 % | 99 % | 95,43% | 95,43% |
| 4.2.4.Pemerataan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan; | % lembaga PAUD memiliki tata kelola dan citra yang baik | 68,76% | 91,65 % | 133 % | 93,75% | 108.69% |
|  | % SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) | 100% | 98 % | 98 % | 88,88% | 80% |
|  | % SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) | 61,20% | 100 % | 163,3 % | 100% | 161.29% |
|  | % SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000/sekolah RSBI (unit) | 12 unit | 15 unit | 125% | 93,75% | - |
|  | % pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran | 80% | 80% | 100% | 0 % | - |
|  | Tersedianya data dasar pendidikan khusus yang diperbarui secara terus menerus | 100 | 100 | 100% | 100% | 50% |
| 4.2.5.Peningkatan mutu dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan; | % lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya | 20% | 20 % | 100% | 100% | 404,76% |
|  | % penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang | 30% | 25% | 83,3% | 0 % | - |
|  | % lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja | 45% | 44,3 % | 98,44 % | 87,5% | 152,17% |
| 4.2.6.Beasiswa bagi penduduk miskin dan cerdas. | % Angka Putus Sekolah SD | 0,02% | 0,03 % | 150 % | 111,11% | 1000% |
|  | % Angka Putus Sekolah SMP/MTs | 0,05% | 0,05% | 100 % | 116,67% | 2.120% |
|  | % Angka Putus Sekolah SLTA | 0,12% | 0,11 % | 91,66 % | 100% | 100% |
| % Rata-rata capaian tahun 2015 108.606% |  |  |  |  |  |  |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Pemantapan sekolah gratis 9 tahun bagi masyarakat miskin;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 4.2.1. dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan pencapaian target kinerja mencapai 95,75 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 95,75 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 95,29 %.

- Wajib Belajar 12 tahun;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 4.2.2. dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran, 1 (satu) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 99,05 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 99,05 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 95,46 %.

- Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik serta tenaga pendidikan;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 4.2.3. dapat disimpulkan bahwa dari 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran, 4 (dua) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran tersebut melampaui batas yang telah ditetapkan, sedangkan 5 (lima) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 108,73 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 108,73%, sedangkan Tahun 2014 tercapai 94,80 %.

- Pemerataan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 4.2.4. dapat disimpulkan bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran, 6 (enam) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran tercapai melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 117,04 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 117,04 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 83,87 %.

- Peningkatan mutu dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 4.2.5. dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, 1 (satu) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 93,91 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 93,91 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 62,50 %.

- Beasiswa bagi penduduk miskin dan cerdas.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 4.2.6. dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, 2 (dua) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan 1(satu) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 113,89 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 113,89 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 109,26 %.

|  | M4.T3 : Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat |
| --- | --- |

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian Kinerja | Capaian Tahun Sebelumnya (%) | % Terhadap akhir RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.3.1.Cakupan menyeluruh jaminan kesehatan masyarakat; | Cakupan kunjungan ibu hamil K4 | 100% | 92,97 % | 92,97 % | 95,48% | 93,57% |
|  | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) | 1,88% | 96,845 % | 1,74 % | 127,14% | - |
|  | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) | 99% | 99,98 % | 99,98 % | 111,1% | 99,99% |
|  | Cakupan pelayanan nifas (%) | 88,63% | 100 % | 112,83 % | 105,74% | 106,93% |
|  | Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani (%) | 53,22% | 96,845 % | 181,97 % | 150,07% | 222,33% |
|  | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%) | 70% | 56,4 % | 80,57 % | 89,10 % | 125.14% |
|  | Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan | 94,20% | 100% | 106,16% | 100% | 95,1% |
| 4.3.2.Peningkatan layanan di Puskesmas; | Cakupan desa/kelurahan Universsal Child Immunization (UCI) (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH) | 0 | 108,42 | 108,42% | 60,71% | - |
|  | Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) | 3,68 | 9,32 | 100% | 77,12% | 45,50% |
|  | Angka Kematian Balita (per 1000 KH) | 0 | 10,69 | 100% | 1000% | - |
| 4.3.3.Revitalisasi Posyandu; | Persentase gizi buruk (%) | 0% | 0,23 % | 100% | 90,91% | - |
|  | Cakupan kunjungan bayi (%) | 98% | 93,32 % | 95,22% | 101,02% | 92,67% |
|  | Cakupan pelayanan anak balita (%) | 95% | 90 % | 94,74% | 101,93% | 9,56% |
|  | Persentase Posyandu aktif (%) | 89,39% | 63,83 % | 70,41% | 134,25% | 88,67% |
| 4.3.4.Penguatan kesadaran gerakan hidup sehat. | Angka Harapan Hidup (Tahun) | 72,95% | 70,52% | 96,67 % | 0 % | - |
|  | Cakupan Desa Siaga Aktif (%) | 208 desa/kel. | 208 desa/kel. | 100% | 62,50% | 30,05% |
|  | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (%) | 80% | 74,6 % | 93,25% | 125% | 82% |
|  | Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih (%) | 85% | 86,66 % | 101,95% | 142,86% | 93,02% |
| % Rata-rata capain tahun 2015 97.13% |  |  |  |  |  |  |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Cakupan menyeluruh jaminan kesehatan masyarakat;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 4.3.1. dapat disimpulkan bahwa dari 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran, 5 (lima) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan 4 (empat) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 97,36 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 97,36 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 108,74 %.

- Peningkatan layanan di Puskesmas;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 4.3.2. dapat disimpulkan bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran, 5 (lima) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran tercapai melampaui target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 101,68 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 101,68 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 267,57 %.

- Revitalisasi Posyandu;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 4.3.3. dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran, 1 (satu) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 90,09 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami penurunan, untuk Tahun 2014 tercapai 90,09 %, sedangkan Tahun 2013 tercapai 107,03 %.

- Penguatan kesadaran gerakan hidup sehat.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 4.3.4. dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran, 2 (dua) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 97,97 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 97,97 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 82,59 %.

|  | M4.T4 : Meningkatkankinerja bidang kesehatan yang murah dan berkualitas |
| --- | --- |

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | (%) Capaian Kinerja | Capaian Tahun Sebelumnya (%) | % Terhadap akhir RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.4.1.Perwujudan kota layak anak; | Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Ketersediaan zona selamat sekolah | Ada | Ada | 100% | 100% | - |
|  | Keberadaan forum | Ada | Ada | 100% | 100% | - |
| 4.4.2.Pembentukan Unit layanan penanganan masalah KDRT dan traffiking perempuan dan anak; | Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten (unit) | 35 unit | 21 unit | 60% | 100% | 55,26% |
|  | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%) | 100% | 100% | 100% | 40% | 40% |
|  | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatlaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS (%) | 100% | 100% | 100% | 40% | 40% |
|  | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%) | 75% | 75 % | 100% | 50% | 66,67% |
|  | Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%) | 75% | 100% | 133,33% | 40% | 53,33% |
|  | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%) | 73,34% | 100% | 136,35% | 33,33% | 26,67% |
|  | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%) | 27,50% | 100 % | 363,64 % | 60% | 107,14% |
|  | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%) | 50% | 75% | 150% | 20% | 20% |
|  | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%) | 100% | 100% | 100% | 80% | 40% |
|  | Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (kasus) | 2 kasus | 20 Kasus | 10% | 0 % | - |
|  | Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun (%) | 10% | 1,04 | 10,4% | 100% | 66,67% |
| 4.4.3.Pengembangan kebijakan berbasis gender. | Jumlah vocal Point yang terbentuk (unit) | 46 unit | 56 unit | 121,74 % | 100% | 95.83% |
|  | Persentase perempuan dalam eksekutif (PNS) (%) | 45,84% | 46,1% | 100,57% | 25% | 21,74% |
|  | Persentase perempuan dalam lembaga legislatif (%) | 28% | 0,09% | 0,32% | 33.33% | 33,33% |
|  | Persentase PKK aktif (%) | 100% | 100% | 100% | 80,90% | 80% |
| % Rata-rata capaian tahun 2015 104.79% |  |  |  |  |  |  |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Perwujudan kota layak anak;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 4.4.1. dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, 3 (tiga) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 100 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 100 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 88,89 %.

- Pembentukan Unit layanan penanganan masalah KDRT dan traffiking perempuan dan anak;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 4.4.2. dapat disimpulkan bahwa dari 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran, 8 (delapan) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 4 (empat) indikator kinerja sasaran tercapai melampaui target yang telah ditetapkan. sementara 3 (tiga) indikator kinerja sasaran lainnya tidak dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 114,88 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 114,88 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 55,03 %.

- Pengembangan kebijakan berbasis gender.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 4.4.3. dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran, 3 (tiga) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai melampaui target yang telah ditetapkan.  Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 80,66 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 80,66 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 59,81 %.

|  | M4.T5 : Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| --- | --- |

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | (%) Capaian Kinerja | Capaian Tahun Sebelumnya (%) | % Terhadap akhir RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.5.1.Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk Usia 15 tahun ke atas; | % Angka Kelulusan UASBN | 99% | 99% | 100% | 99,94% | 100,14% |
|  | % lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs | 99,98% | 86,66% | 86,67% | 99,84% | 99,86% |
|  | % Angka Kelulusan Ujian Nasional SMP/MTs | 92,55% | 100% | 108,05% | 100,10% | 106,35% |
|  | % lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan | 88,90% | 87,80% | 98,76% | 105,41% | 103,99% |
|  | % kelulusan UN SMA/SMK/MA | 97,50% | 100% | 102,56% | 99,42% | 99.42 |
|  | % angka kelulusan SLB | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | 7,4 tahun | 7,4 tahun | 100% | 100% | 84,44% |
| 4.5.2.Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas; | % penduduk usia 15-44 tahun bisa membaca dan menulis | 91,68% | 90,75% | 98,98% | 94,21% | 100,16% |
|  | Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun | 302 orang | 300 orang | 99,34% | 91,47% | 33,44% |
|  | Tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbarui secara terus-menerus | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |
|  | % penduduk difable menjadi peserta didik SLB | 0,07% | 0,06% | 85,71% | 100% | 125,5% |
|  | % penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C | 2% | 1% | 50% | 116,67% | 700% |
|  | Tersedianya data dasar kesetaraan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang diperbarui secara terus menerus | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |
| 4.5.3.Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD ke atas; | % APM SD/MI | 99.99% | 99,88% | 99,89% | 99,88% | 99,87% |
|  | % APM SMP/MTs | 98% | 90,17% | 92,01% | 100,18% | 93,08% |
|  | % APM SMA/SMK/MA | 68,60% | 61,19% | 89,20% | 97,95% | - |
|  | APK PAUD (%) | 70,00% | 29,77% | 42,53% | 94,75% | 47,24% |
|  | APK SD/MI (%) | 123,80% | 115,27% | 93,11% | 98,19% | 91,82% |
|  | APK SMP/MTs (%) | 138,60% | 118,95% | 85,82% | 98,96% | 83,69% |
|  | APK SMA/SMK/MA (%) | 89,60% | 83,99% | 93,74% | 96,43% | 94,89% |
| 4.5.4.Menurunkan angka melek huruf (%); | Angka Melek Huruf (%) | 92,80% | 92,50% | 99,68% | 94,34% | 98,03% |
| 4.5.5.Meningkatkan kecerdasan masyarakat. | Jumlah pengunjung perpustakaan daerah (pengunjung) | 154.000 pengunjung | 155.400 pengunjung | 100,91% | 101,16% | - |
|  | Jumlah buku koleksi perpustakaan daerah | 66.000 buku | 66.123 buku | 100,19% | 94,80% | 248,91% |
|  | Jumlah perpustakaan (unit) | 36 unit | 36 unit | 100% | 100% | 60% |
| % Rata-rata capaian tahun 2015 92.79% |  |  |  |  |  |  |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk Usia 15 tahun ke atas;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 4.5.1. dapat disimpulkan bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran, 5 (lima) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran tercapai melebihi target yang telah ditetapkan.  Sedangkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 99,43 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 99,43 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 98,88 %.

- Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 4.5.2. dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran, 2 (dua) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan 4 (empat) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 89,005 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 89,005 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 100,39 %.

- Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD ke atas;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 4.5.3. dapat disimpulkan bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran, ke 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran tersebut tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 85,15 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 85,15 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 98,05 %.

- Menurunkan angka melek huruf (%);

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 4.5.4. dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian target kinerja mencapai 99,68 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 99,68 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 94,34 %.

- Meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 4.5.5. dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, ke 3 (tiga) indikator kinerja sasaran tersebut semuanya tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai melampaui target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 100,37 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 100,37 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 98,65 %.

- Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian yang lestari dan berkelanjutan

Misi kelima di atas mempunyai beberapa tujuan, yaitu antara lain :

  - Peningkatan aksi penanggulangan kemiskinan;

  - Program aksi swasembada pangan berkelanjutan;

  - Program aksi pengembangan lembaga ekonomi kerakyatan;

  - Program aksi percepatan investasi.

Adapun pencapaian kinerja dari misi kelima pada tahun 2013 di atas dapat dijelaskan sebagaimana penjelasan sasaran-sasaran di bawah ini.

|  | M5.T1 : Peningkatan aksi penanggulangan kemiskinan |
| --- | --- |

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | (%) Capaian Kinerja | Capaian Tahun Sebelumnya (%) | % Terhadap akhir RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1.1.Pemantapan program penyelamatan, pembiayaan penguatan masyarakat miskin; | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) | 100% | 100% | 100% | 97,29% | 97,29% |
|  | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% |
|  | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%) | 84,80% | 99,99% | 117,91 % | 108,96% | 90,16% |
|  | Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) | 80% | 80% | 100 % | 243,67% | 324,54% |
| 5.1.2.Gerakan lumbung pangan perdesaan; | Jumlah desa rawan pangan (desa) | 4 desa | 5 desa | 125 % | 500% | 400% |
|  | Skor Pola Pangan Harapan (%) | 95% | 89,7 % | 94,42 % | 97,34% | 93,02% |
| 5.1.3.Penyediaan dana tanggap bencana untuk mengantisipasi dampak bencana alam. | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%) | 80% | 0% | 0% | 100% | 95,24% |
|  | Persentase korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat (%) | 80% | 0% | 0% | 80 % | - |
|  | Jumlah relawan bencana kabupaten (orang) | 301 orang | 170 orang | 56,48% | 52,63% | 49,67% |
|  | Jumlah Linmas (orang) | 9.507 orang | 6.523 orang | 68,61% | 83,65% | 81,12% |
| % Rata-rata capaian tahun 2015 76.24% |  |  |  |  |  |  |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Pemantapan program penyelamatan, pembiayaan penguatan masyarakat miskin;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 5.1.1. dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran, 3 (tiga) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran tercapai melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 99,96 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 99,96 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 137,48 %.

- Gerakan lumbung pangan perdesaan;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 5.1.2. dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran, kedua indikator kinerja sasaran tersebut tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 87,21 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 87,21 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 298,67 %.

- Penyediaan dana tanggap bencana untuk mengantisipasi dampak bencana alam.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 5.1.3. dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran, ke 4 (empat) indikator kinerja sasaran tersebut tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 31,27 % dengan kategori capaian Kurang.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 31,27 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 73,26 %.

|  | M5.T2. : Program aksi swasembada pangan berkelanjutan |
| --- | --- |

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Capaian Tahun Sebelumnya (%) | % Terhadap akhir RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2.1.Memantapkan kecukupan pangan, sandang dan papan bagi seluruh warga masyarakat; | Daya Beli Masyarakat (Ribu Rupiah) | 1.000 (ribu rupiah) | 1.000 (ribu rupiah) | 100 % | 100,63% | 9.82% |
|  | Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (%) (SDKI) | 80% | 78,59% | 98,23% | 152,13% | - |
|  | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) (%) | 8% | 9% | 112,5% | 187,5% | 125% |
|  | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%) | 75% | 77,52% | 103,36% | 24 % | 24.49% |
|  | Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 285,71% |
|  | Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan/Desa (PPKBD) (orang/desa) | 1 orang/desa | 1 orang/desa | 100% | 100% | 50% |
|  | Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB | 1 per 2 desa | 1 per 3-4 desa | 57,14% | 66,67% | 66,67% |
|  | Jumlah PIK-KRR aktif (buah) | 60 % | 40 % | 66,67% | 100% | 500% |
|  | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%) | 65% | 71,49% | 109,98% | 24,61% | 21,92% |
|  | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Remaja yang menjadi anggota BKR (%) | 70% | 65,76% | 93,94% | 18,57% | 100% |
|  | Lansia yang menjadi anggota BKL (%) | 75% | 59,17 | 78,89% | 12% | 20,27% |
|  | Tingkat konsumsi protein hewani (gram/kapita/hari) | 65 (gram/kapita/hari) | 61,8 (gram/kapita/hari) | 95,08% | 7,42% | 7,31% |
|  | Tingkat konsumsi energi (kkal/kap/hari) | 1.600 (kkel/kas/hari) | 2.163,5 (kkel/kas/hari) | 135,22 | 107% | - |
|  | Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK) | 1.000 kk | 10 kk | 1 % | 100% | - |
|  | Jumlah calon transmigran (KK) | 100 kk | 20 kk | 20 % | 63,81% | 67% |
| 5.2.2.Melakukan upaya - upaya swasembada pangan berkelanjutan; | Nilai Tukar Petani | 103 | 99,40 | 96,5 % | 117.65% | 115.38% |
|  | Jumlah Penyuluh Pertanian | 100 orang | 207 orang | 207 % | 94,68% | 89% |
| 5.2.3.Subsidi produksi pertanian; | - Padi (ton) | 620.256 ton | 628.747 ton | 101 % | 97,50% | 90,01% |
|  | - Jagung(ton) | 76.680 ton | 130.322 ton | 169 % | 126,90% | 126,05% |
|  | Produksi pertanian tanaman hortikultura utama : |  |  |  |  |  |
|  | - Mangga (ton) | 531 | 527 | 99,24% | 97,30 % | - |
|  | - cabe merah (ton) | 2.000 | 2.553 | 127,65 % | 73,51 % | - |
|  | Populasi produksi komoditas perkebunan utama : | 22.919,89 |  |  |  |  |
|  | - kelapa (butir) |  | 4.500.000 kg | 100 % | 84,85% | 99,08% |
|  | - tebu rakyat (ton) |  | 37.500,00 ton | 163,6 % | 83,10% | - |
| 5.2.4.Subsidi peternakan (kambing dan sapi) untuk menunjang pertanian organik; | Populasi produksi komoditas peternakan utama : | 10.000 |  |  |  |  |
|  | - sapi potong |  | 86.620 ekor | 866,2 % | 102 % | - |
|  | - kambing |  | 74.361 ekor | 743,61 % | 101 % | - |
| 5.2.5.Pemenuhan standar mutu lingkungan yang mampu menyediakan bahan baku industri dari hutan rakyat yang lestari sesuai potensi yang dimiliki. | Jumlah produksi hasil hutan kayu (m3) | 10.000 |  |  |  |  |
|  | - Hutan rakyat |  | 10.254,54 | 102,5 % | 7,48 % | - |
|  | Jumlah produksi hasil hutan non kayu | 10.000 | 120.000 | 1.200% | 2,38% | 2,37% |
|  | Luas hutan rakyat (ha) | 4.500 ha | 21.974,99 ha | 488,33 %. | 549,37% | 488,33% |
| % Rata-rata capaian tahun 2015 201.26% |  |  |  |  |  |  |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Memantapkan kecukupan pangan, sandang dan papan bagi seluruh warga masyarakat;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 5.2.1. dapat disimpulkan bahwa dari 16 (enambelas) indikator kinerja sasaran, 8 (delapan) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 4 (empat) indikator kinerja sasaran tercapai melampaui target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 85,75 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 85,75 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 77,28 %.

- Melakukan upaya - upaya swasembada pangan berkelanjutan;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 5.2.2. dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran, 1 (satu) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan  indikator kinerja sasaran tersebut tercapai melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu indikator Jumlah penyuluh pertanian tercapai 207 %. Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 151,75 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 151,75 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 106,16 %.

Pada indikator kinerja sasaran jumlah penyuluh pertanian bahwa indikator kinerja sasaran tersebut tercapai melampaui target yang telah ditetapkan (tercapai 207 %) dikarenakan adanya penyuluh yang memasuki masa pensiun tetapi tidak diimbangi dengan rekrutmen tenaga penyuluh baru.

- Subsidi produksi pertanian;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 5.2.3. dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran, 5 (lima) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 4 (empat) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai melampaui target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 126,75 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 126,75 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 93,86 %.

- Subsidi peternakan (kambing dan sapi) untuk menunjang pertanian organik;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 5.2.4. dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran, 2 (dua) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai melampaui target yang telah ditetapkan, Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 804,90 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2014 apabila dibandingkan dengan Tahun 2013, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2014 tercapai 804,90 %, sedangkan Tahun 2013 tercapai 101,5 %.

Pada indikator kinerja sasaran populasi produksi komoditas peternakan utama sapi potong dan kambing tercapai melampaui target yang telah ditetapkan dikarenakan  telah terlaksananya program dan kegiatan dengan baik dan meningkatnya SDM peternak.

- Pemenuhan standar mutu lingkungan yang mampu menyediakan bahan baku industri dari hutan rakyat yang lestari sesuai potensi yang dimiliki.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 5.2.5. dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, 3 (tiga) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan ketiga indikator kinerja sasaran tersebut tercapai melampaui target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 596,94 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2014 tercapai 596,94 %, sedangkan Tahun 2013 tercapai 186,41 %.

|  | M5.T3 : Program aksi pengembangan lembaga ekonomi kerakyatan |
| --- | --- |

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Capaian Tahun Sebelumnya (%) | % Terhadap akhir RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.3.1.Revitalisasi pasar tradisional; | Jumlah pasar tradisional kondisi baik | 13 | 14 | 107,69 % | 108,33% | 100% |
| 5.3.2.Pemberdayaan dan penataan PKL secara humanis; | Jumlah pedagang kaki lima yang telah dibina | 200 pedagang | 200 pedagang | 100 % | 20% | 19,09% |
| 5.3.3.Fasilitasi dan bantuan Modal bagi PKL, pedagang pasar tradisional dan UMKM | Persentase koperasi aktif (%) | 100% | 76,81 % | 76,81 % | 79,29% | 76,68% |
|  | Jumlah kasus peredaran barang illegal dan tidak memenuhi standar | 0 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
|  | Nilai produksi industri kecil (ribu rupiah) | 2.360.290,23 (ribu rupiah) | 2.360.290 (ribu rupiah) | 100 % | 136,73% | 66,47% |
|  | Nilai produksi industri rumahtangga (ribu rupiah) | 433.944.754(ribu rupiah) | 433.944.754(ribu rupiah) | 100 % | 40% | 21,78% |
|  | Persentase industri yang telah menggunakan teknologi dalam proses produksi (%) | 45,84% | 20 % | 43,63 % | 100% | 50,84% |
| 5.3.4.Pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan produk unggulan daerah. | Jumlah produksi perikanan budidaya (kg) | 70.000 kg | 26.482.726 Kg | 37.832,47% | 83 % | - |
|  | Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita) | 4,1 kg/kapita | 15,42 kg/kapita | 376,10% | 300% | 264,28% |
|  | Jumlah cluster industri yang telah berkembang (buah) | 8 buah | 7 buah | 87,5 % | 100% | 87,50% |
|  | Jumlah sentra industri yang telah berkembang (buah) | 24 buah | 24 buah | 100% | 100% | 56% |
|  | Persentase benda purbakala dan peninggalan sejarah yang ditandai sebagai benda cagar budaya (%) | 100% | 40% | 40% | 100% | 80% |
|  | Jumlah mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya (%) | 8% | 13% | 162,5% | 116,67% | 87,5% |
| % Rata-rata capaian tahun 2015 3009.74% |  |  |  |  |  |  |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Revitalisasi pasar tradisional;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 5.3.1. dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, dengan  pencapaian target kinerja mencapai 107,69 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 107,69 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 108,33  %.

Pada indikator kinerja sasaran jumlah pasar tradisional kondisi baik tercapai melampaui target yang telah ditetapkan (tercapai 107,69%), hal ini disebabkan adanya revitalisasi pasar yang dibiayai dari dana DAK.

- Pemberdayaan dan penataan PKL secara humanis;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 5.3.2. dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian target kinerja mencapai 100 % dengan kategori capaian Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 100 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 20%.

- Fasilitasi dan bantuan Modal bagi PKL, pedagang pasar tradisional dan UMKM

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 5.3.3. dapat disimpulkan bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran, 2 (dua) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Sedangkan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 64,09 % dengan kategori capaian Cukup.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 64,09 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 91,20 %.

Pada indikator kinerja sasaran jumlah kasus peredaran barang illegal dan tidak memenuhi standar (tercapai 0%) disebabkan kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menjual barang yang sesuai dengan standar.

- Pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan produk unggulan daerah.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 5.3.4. dapat disimpulkan bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran, 5 (lima) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 4 (empat) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 424,43 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 424,43 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 125,97 %.

Pada indikator kinerja sasaran jumlah produksi perikanan budidaya tercapai melampaui targe yang telah ditetapkan (37.832,47%) dikarenakan telah terlaksananya program dan kegiatan dengan baik dan meningkatnya SDM pembudidaya ikan.

Pada indikator kinerja sasaran Tingkat konsumsi ikan masyarakat yang telah ditetapkan (376,10%) dikarenakan telah terlaksananya program dan kegiatan dengan baik dan meningkatnya kesadaran untk mengkonsumsi ikan.

|  | M5.T4 : Program aksi percepatan investasi |
| --- | --- |

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Capaian Tahun Sebelumnya (%) | % Terhadap akhir RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.4.1.Jaminan kepastian hukum berusaha; | Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (buah) | 5 buah | 9 buah | 180% | 400% | 200% |
| 5.4.2.Fasilitas kemudahan berinvestasi dengan penyederhanaan perijinan dan meminimalisir pungutan liar; | Persentase realisasi investasi PMDN dari perijinan investasi yang disetujui (%) | 100 | 100 | 100% | 181,25% | 174% |
|  | Jumlah perusahaan memiliki SIPD | 20 perusahaan | 25 perusahaan | 125 % | 255% | - |
|  | Nilai produksi industri besar/sedang (ribu rupiah) | 93.721.938,65(ribu rupiah) | 93.721.938,65(ribu rupiah) | 100 % | 3,8% | 2,02% |
|  | Persentase industri yang telah memiliki ijin usaha | 75% | 75 % | 100 % | 379,31% | 29,33% |
|  | Jenis dan jumlah bank dan cabang | 22 unit | 22 unit | 100% | 114% | 84,85% |
|  | Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang | 8 unit | 7 unit | 87,5% |  |  |
|  | Jumlah restoran dan rumah makan (unit) | 50 unit | 50unit | 100% | 100% | 60,42% |
|  | Jumlah penginapan/hotel (unit) | 15 unit | 12 unit | 80% | 100% | 73,33% |
| 5.4.3.Promosi dan kerja sama investasi. | Nilai realisasi investasi PMA (US $) | 1.600.000 (US$) | - | 0 % | 342,59% | 190,33% |
|  | Nilai realisasi investasi PMDN (milyar rupiah) | 99,92 (milyar rupiah) | 1.654,67 (milyar rupiah) | 1.655 % | 547,89% |  |
| % Rata-rata capaian tahun 2015 238.86% |  |  |  |  |  |  |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Jaminan kepastian hukum berusaha;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 5.4.1. dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran tersebut tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, pencapaian target kinerja mencapai 180 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 180 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 400%.

- Fasilitas kemudahan berinvestasi dengan penyederhanaan perijinan dan meminimalisir pungutan liar;

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 5.4.2. dapat disimpulkan bahwa dari 8 (delapan) indikator kinerja sasaran, 6 (enam) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran tercapai melampaui target yang telah ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 113,21 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami penurunan, untuk Tahun 2015 tercapai 113,21 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 161,91 %.

- Promosi dan kerja sama investasi.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran 5.4.3. dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran, 1(satu) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran lainnya tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan. Secara rata-rata  pencapaian target kinerja mencapai 827,5 % dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja pada sasaran tersebut rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya  mengalami peningkatan, untuk Tahun 2015 tercapai 827,5 %, sedangkan Tahun 2014 tercapai 445,24 %.

Pada indikator kinerja sasaran nilai realisasi investasi PMA (US $) bahwa indikator kinerja sasaran tersebut tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan (hanya tercapai 0 %) disebabkan harga tanah  yang ditawarkan dinilai terlalu tinggi bagi calon investor, sarana infrastruktur dinilai kurang mendukung untuk kegiatan investasi, tidak tersedia tenaga kerja dengan skill tertentu yang dibutuhkan.

- ANALISIS KINERJA KEUANGAN

Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki peran penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang diinginkan. Pemerintah Kabupaten Sragen telah menyusun anggaran baik pendapatan maupun belanja yang telah disepakati bersama beserta arah kebijakannya.

1. Kebijakan Umum Pendapatan , Belanja Dan Pembiayaan Daerah

  - Kebijakan Umum Pendapatan

Pada tahun 2015 untuk pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Sragen sesuai urusannya diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan melalui kebijakan sebagai berikut :

  - Perencanaan dan penentuan target Pendapatan Asli Daerah didasarkan potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana dan SDM aparatur pengelola dan  tidak semata-mata didasarkan dari capaian tahun sebelumnya;

  - Perlu dikembangkan sistem “self-assesment” bagi wajib pajak daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan;

  - Perlunya menggali potensi sumber-sumber pendapatan yang ada dengan tidak memberatkan masyarakat dan peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak dan restribusi daerah;

  - Perlunya pengkajian dan penerapan peningkatan layanan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah;

  - Perlunya peningkatan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan dan restribusi daerah,

  - Perlu diterapkan sanksi secara tegas dan penghargaan yang adil dan proporsional kepada semua wajib pajak daerah dan retribusi daerah.

  - Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pungutan pendapatan asli daerah.

  - Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan menetapkan target capaian baik dalam kontek daerah, satuan kerja dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program/kegiatan.

Kebijakan anggaran untuk belanja daerah terbagi kedalam dua bagian belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung, diupayakan agar belanja langsung mendapatkan porsi alokasi yang lebih besar dari belanja tidak langsung.

Kebijakan Umum Anggaran Belanja Daerah APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2015 yaitu :

- Mengutamakan belanja yang bersifat wajib (fix-cost) yaitu belanja pegawai;

- Pendampingan ( sharing ) DAK dan bantuan provinsi, penunjang DAK dan bantuan Provinsi, serta belanja program disetiap SKPD;

- Menganggarkan belanja lainnya  pada setiap perencanaan belanja yaitu belanja urusan wajib dan urusan pilihan;

- Hemat, tidak mewah, efisien, sesuai kebutuhan yang disyaratkan;

- Terarah, terkendali sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan dana yang tersedia;

- Wajib menyediakan anggaran pendamping dan anggaran penunjang bagi pelaksanaan bantuan program, baik yang berasal dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun pihak lainnya sesuai ketentuan yang dipersyaratkan, baik kegiatan yang pelaksanaannya hanya 1 (satu) tahun anggaran maupun kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 1(satu) tahun anggaran (multiyears);

- Selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan negara yang diwajibkan, yang dibatasi maupun yang dilarang;

- Kegiatan-kegiatan skala desa maupun kegiatan skala dusun akan dibiayai melalui alokasi dana desa;

- Kegiatan-kegiatan skala Kelurahan maupun kegiatan skala Lingkungan akan dibiayai melalui Biaya Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;

- Pengalokasian belanja kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan prasarana fisik harus memperhatikan aspek pemerataan, keseimbangan antar wilayah dan keterpaduan dengan program / kegiatan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang telah dilaksanakan;

- Penggunaan Anggaran dan Dana Alokasi Umum, diutamakan untuk mencukupi belanja wajib daerah utamanya pembayaran gaji pegawai negeri sipil, dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2.1  Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegaiatan. Belanja tidak langsung meliputi :

- Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan , serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang – undangan. Uang representasi dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Kebijakan umum dalam penyusunan anggaran belanja pegawai pada penyusunan APBD Kabupaten Sragen tahun 2015 yaitu :

- Tambahan Gaji dan tunjangan lainnya sebagai belanja yang bersifat tetap ( fix-cost ) mutlak dianggarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Tambahan penghasilan PNS.

- Penganggaran belanja untuk program peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada pos Sekretariat DPRD.

- Penganggaran Belanja Kepala Daerah merupakan Kesatuan Belanja Bupati dan Wakil Bupati.

- Dana tambahan penghasilan guru PNSD dan tunjangan profesi guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun anggaran 2015.

- Bunga

Pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang ( principal outstanding ), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

- Subsidi

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan /Lembaga dimaksud adalah yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat dengan harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- Hibah

Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

- Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil merupakan bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan.

- Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Misalnya bantuan keuangan provinsi kepada Kabupaten/Kota/Desa, bantuan keuangan Kabupaten/Kota untuk pemerintahan Desa.

- Belanja tidak terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak  biasa dan tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun tahun sebelumnya.

1.2.2 Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi : Belanja Pegawai, Belanja barang dan jasa serta belanja modal.

1.3.  Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, terdiri dari :

a.  Kebijakan Penerimaan pembiayaan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan meliputi :

- Defisit anggaran diproyeksikan untuk tidak melebihi batas maksimal yang diperbolehkan yaitu maksimal 3,5% dari pendapatan daerah dan pada batas aman untuk bisa dicukupi dari pos pembiayaan. .

- Penerimaan pembiayaan hanya baru dapat diproyeksikan berasal dari penerimaan piutang daerah..

- Pengeluaran pembiayaan diproyeksikan untuk membayar pokok utang dan investasi daerah secara selektif.

b.  Kebijakan Pengeluaran pembiayaan.

Sebagai upaya mengefisiensikan pengeluaran pembiayaan, kebijakan pembiayaan daerah tahun 2015 adalah :

  - Mengalokasikan pembiayaan penerimaan dari SILPA tahun yang lalu untuk menutup defisit, pembiayaan hutang pokok dan pembentukan dana cadangan.

  - Merevitalisasi dan merestrukturisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD..

  - Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.

  - Pinjaman daerah dan obligasi daerah, dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/Perubahan APBD tidak mencukupi. Sesuai Permendagri No 13 Tahun 2006 pasal 1 ayat 56 dinyatakan bahwa pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

- Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015

2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarakan perhitungan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2015 dapat diinformasikan jumlah anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2015

| Nomor | Uraian | Anggaran(Rp) | Realisasi(Rp) | Lebih/ (kurang) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | PENDAPATAN | 2.029.879.305.000 | 2.023.963.974.969 | (5.915.330.031) | 99.71 |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 233.109.818.000 | 267.618.370.558 | 34.508.552.558 | 114.80 |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 54.313.734.000 | 57.923.222.297 | 3.609.448.297 | 106.65 |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 13.801.339.000 | 15.124.083.284 | 1.322.744.284 | 109.58 |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 11.987.462.000 | 12.067.596.066 | 80.134.066 | 100.67 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 153.007.283.000 | 182.503.468.911 | 29.496.185.911 | 119.28 |
| 1.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.683.781.143.000 | 1.666.854.835.109 | (16.926.307.891) | 98.99 |
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan | 1.161.851.181.000 | 1.154.055.980.941 | (7.795.200.059) | 99.33 |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 26.125.075.000 | 18.864.252.900 | (7.260.822.100) | 72.21 |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak(Sumber Daya Alam) | 8.545.177.000 | 8.010.799.041 | (534.377.959) | 93.75 |
| 1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum | 977.443.589.000 | 977.443.589.000 | 0 | 100 |
| 1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus | 149.737.340.000 | 149.737.340 | 0 | 100 |
| 1.2.3 | Transfer Pemerintah Provinsi | 129.129.837.000 | 119.998.729.168 | (9.131.107.832) | 92.93 |
| 1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 129.129.837.000 | 119.998.729.168 | (9.131.107.832) | 92.93 |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 112.988.344.000 | 89.490.769.302 | (23.497.574.698) | 79.20 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 7.428.000.000 | 3.442.943.000 | (3.985.057.000) | 46.35 |
| 13.3 | Pendapatan lainnya | 105.560.344.000 | 86.047.826.302 | (19.512.517.698) | 81.52 |

Sumber : DPPKAD KAb. Sragen

Pada tabel 3.2 Dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen secara keseluruhan  pada tahun 2015 telah melampaui target anggaran yang telah ditetapkan. Dari target Rp. 1.685.059.787.000,00 telah tercapai Rp. 1.761.964.575.867,00 , atau sebesar 104,56% dibandingkan dari target yang telah ditetapkan. Dari komponen pendapatan daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp. 267.618.370.558,00 dari anggran   Rp. 233.109.818.000,00, tercapai 114,80% dari target;

- Realisasi pendapatan transfer Rp. 1.666.854.835.109,00 dari anggaran      Rp. 1.683.781.143.000,00, tercapai 98.99% dari target;

- Realisasi lain-lain pendapatan yang sah Rp.89.490.769.302,00 dari anggaran Rp. 112.988.344.000,00, tercapai 79.20% dari target.

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan perhitungan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2015 dapat diinformasikan jumlah anggaran dan realisasi Belanja Daerah tahun anggran 2015 sebagai berikut:

Tabel 3.3

Target dan Realisasi Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2015

| Nomor | Uraian | Anggaran | Realisasi | Lebih/ (kurang) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | BELANJA | 2.276.854.668.000 | 2.034.911.833.327 | (241.942.834.673) | 89.37 |
| 2.1 | BELANJA OPERASI | 1.911.035.427.000 | 1.709.071.170.939 | (201.964.256.061) | 89.43 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 1.235.544.334.000 | 1.077.516.672.160 | (158.027.661.840) | 87.21 |
| 2.1.2 | Belanja Barang | 409.927.092.000 | 376.112.645.802 | (33.814.446.198) | 91.75 |
| 2.1.5 | Belanja Hibah | 57.553.216.000 | 50.527.725.400 | (7.025.490.600) | 87.79 |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 21.735.100.000 | 20.188.850.000 | (1.546.250.000) | 92.89 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan keuangan | 186.275.658.000 | 184.725.277.577 | (1.550.407.423) | 99.17 |
| 2.2 | BELANJA MODAL | 358.411.740.000 | 324.140.892.998 | (34.270.847.002) | 90.44 |
| 2.2.1 | Belanja Tanah | 712.000.000 | 210.605.000 | (501.395.000) | 29.58 |
| 2.2.2. | Belanja Peralatan dan mesin | 101.035.274.000 | 76.506.277.732 | (24.529.446.268) | 75.72 |
| 2.2.3 | Belanja Bangunan dan Gedung | 77.160.780.000 | 72.402.627.406 | (4.758.152.594) | 93.83 |
| 2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 178.354.108.000 | 173.901.595.860 | (4.452.512.140) | 97.50 |
| 2.2.5 | Belanja Aset tetap lainnya | 1.149.578.000 | 1.119.787.000 | (29.791.000) | 97.41 |
| 2.3 | BELANJA TAK TERDUGA | 6.397.201.000 | 813.080.000 | (5.584.121.000) | 12.71 |
| 2.3.1 | Belanja Tak Terduga | 6.397.201.000 | 813.080.000 | (5.584.121.000) | 12.71 |
| 2.4 | TRANSFER | 1.010.300.000 | 886.689.390 | (123.610.610) | 87.76 |
| 2.4.1 | Transfer Bagi Hasil Ke Kab/Kota/Desa | 1.010.300.000 | 886.689.390 | (123.610.610) | 87.76 |
| 2.4.1.1 | Bagi Hasil Pajak | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.4.1.2 | Bagi Hasil retribusi | 1.010.300.000 | 886.689.390 | (123.610.610) | 87.76 |
|  | SURPLUS/ ( DEFISIT) | (246.975.363.000) | (10.947.858.358) | (236.027.504.642) | 4.43 |

Sumber : DPPKAD KAb. Sragen

Dari tabel 3.3 Dapat dilihat bahwa target anggaran belanja daerah tahun 2015 sebesar Rp. 2.276.854.668.000,00 dan realisasinya sebesar         Rp. 2.034.911.833.327,00 atau 89,37% dari target yang telah ditentukan. Kemudian dari komponen belanja daerah dapat dirinci sebagai berikut :

- Realisasi Belanja Operasional Rp. 1.709.071.170.939,00 dari anggaran    Rp. 1.911.035.427.000,00, tercapai 89,43% dari target;

- Realisasi Belanja Modal Rp. 324.140.892.998,00 dari anggaran                  Rp. 358.411.740.000,00, tercapai 90,44% dari target;

- Realisasi Belanja Tak Terduga Rp. 813.080.000,00 dari anggaran             Rp. 6.397.201.000,00, tercapai 12,71% dari target.

Anggaran dan Realisasi Pembiyaan Daerah

Sedangkan untuk menutupi atau memanfaatkan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun anggaran berjalan melalui anggaran pembiayaan. Target dan realisasi pembiayaan daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran 2015

| Nomor | Uraian | Anggaran | Realisasi | Lebih/ (kurang) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | PEMBIAYAAN |  |  |  |  |
| 3.1 | PENERIMAAN DAERAH | 257.275.363.000 | 256.275.363.916 | (999.999.084) | 99.61 |
| 3.1.1 | Penggunaan Sisa Lebih Pehitungan Anggaran (SILPA) | 257.275.363.000 | 256.275.363.916 | (999.999.084) | 99.61 |
| 3.2 | PENGELUARAN DAERAH | 10.300.000.000 | 10.300.000.000 | 0 | 100 |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal(Investasi) Pemerintah Daerah | 10.300.000.000 | 10.300.000.000 | 0 | 100 |
|  | PEMBIAYAAN NETO | 246.975.363.000 | 245.975.363.916 | (999.999.084) | 99.60 |
|  | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | 0 | 235.027.505.558 | 235.027.505.558 |  |

Sumber : DPPKAD Kab. Sragen

Dari tabel 3.4 Dapat dilihat bahwa target anggaran pembiayaan daerah tahun 2015 sebesar Rp. 257.275.363.000,00 dan realisasinya sebesar         Rp. 256.275.363.916,00 atau 99.61% dari target yang telah ditentukan. Kemudian dari komponen pembiayaan daerah dapat dirinci sebagai berikut :

- Realisasi penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran                              Rp. 256.275.363.916,00 dari yang anggaran Rp. 257.275.363.000,00 tercapai 99,61% dari target;

- Realisasi penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah                         Rp. 10.300.000.000,00 dari yang ditargetkan Rp. 10.300.000.000,00, tercapai 100 % dari target.